## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 购买社工岗位服务经费 | 涉及2017年度预算金额 | 281.20万元
项目主管部门 | 中国共产主义青年团东莞市委员会
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，没有提出相应的整改措施，绩效评价结果的应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：项目没有按要求将绩效信息进行公开，接受社会公众监督，绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(281.20)万元，调整后预算金额(281.20)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(265.54)万元，年初预算执行率为(94.43)%,调整后预算执行率为(94.43)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 年度计划任务大部分完成，2017年，项目购买社工共37名。岗位社工服务情况完成情况良好，合同服务量达成比率100%，包括建档1635人，组织开展活动932场次，组织培训45场次，开展个案服务403个，媒体宣传61次，孵化或联动社会组织18家，线上咨询2399条。工作数量和质量达标率100%。任务完成及时率100%。年度预算支出265.54万元，预算执行率为94.43%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 单位自评资料显示：社工人均年服务816人次，务对象对社工认同感大于90%；对服务对象工作成效良好。整个项目通过个案服务、心理辅导、资源链接、社区活动等工作，很好地完成了各项任务，有效地促进了青少年健康成长。社工人员年离职率小于20%，存在一定比例的流动性，但是都能有效对接和陆续补充人员，确保项目的有序、有效和及时开展，用人单位满意度较高。同时，有效投诉次数为0，用人单位、服务对象等各方能共同努力和互相配合完成好工作。
整改意见 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年09月28日